Definir responsáveis e matriz RACI# Cronograma, marcos e cadência — Conectadois

Versão: 1.1 — atualizada em 21 de setembro de 2026

Início planejado: 7 de setembro de 2026

Fim do ciclo de MVP: 5 de março de 2027

Horizonte: preparação, construção, piloto fechado de 6 semanas e decisão de avanço

Status: linha de base para acompanhamento

## 1. Resultado esperado

Ao final deste cronograma, o projeto terá:

â€¢visão, personas, PRD e escopo aprovados;

â€¢conteúdo inicial pesquisado, produzido e validado;

â€¢PWA com três mecânicas centrais funcionando em dois dispositivos;

â€¢infraestrutura, privacidade e operação adequadas ao piloto;

â€¢painel administrativo e métricas confiáveis;

â€¢piloto de seis semanas com 40 a 60 casais;

â€¢relatório de resultados e decisão sobre o MVP comercial.

O cronograma termina em uma decisão baseada em evidências, não em uma publicação automática.

## 2. Premissas de capacidade

Esta linha de base assume disponibilidade equivalente a:

â€¢1 responsável de produto/pesquisa;

â€¢1 designer de produto, integral ou parcial;

â€¢2 pessoas de engenharia com cobertura frontend e backend;

â€¢1 responsável por conteúdo, com apoio de especialista;

â€¢apoio parcial de qualidade, privacidade/jurídico e operação.

Papéis podem ser acumulados, mas a capacidade total precisa existir. Com apenas uma pessoa executando produto, pesquisa, design, conteúdo e engenharia, a previsão deve ser recalculada; a duração provável será substancialmente maior.

Outras premissas:

â€¢ciclos de duas semanas;

â€¢decisões em até dois dias úteis;

â€¢entrevistas recrutadas enquanto produto e arquitetura avançam;

â€¢nenhuma funcionalidade Won't do MoSCoW entra no ciclo;

â€¢conteúdo profundo não é publicado sem revisão;

â€¢período de 21 de dezembro a 8 de janeiro reservado para estabilização e disponibilidade reduzida;

â€¢piloto não começa com bloqueador crítico de segurança, privacidade ou dados.

## 3. Visão geral do cronograma

| Fase | Período | Duração | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Alinhamento e aprovação | 07/09–18/09/2026 | 2 semanas | PRD e escopo aprovados, papéis e linha de base confirmados |
| 1. Pesquisa com casais | 07/09–02/10/2026 | 4 semanas | 24 entrevistas, personas revisadas e oportunidades de conteúdo |
| 2. Conceito e conteúdo inicial | 21/09–16/10/2026 | 4 semanas | três mecânicas prototipadas e primeiro lote testado |
| 3. Fundação técnica | 21/09–23/10/2026 | 5 semanas | dados, API, ambientes, PostgreSQL e segurança-base |
| 4. Construção do núcleo | 05/10–20/11/2026 | 7 semanas | jornada bilateral e administração feature-complete |
| 5. Conteúdo do piloto | 12/10–27/11/2026 | 7 semanas | 60 atividades revisadas, testadas e publicáveis |
| 6. Qualidade e conformidade | 16/11–18/12/2026 | 5 semanas | testes, acessibilidade, privacidade e operação prontas |
| 7. Estabilização e recrutamento | 07/12/2026–08/01/2027 | 5 semanas | coorte confirmada, UAT concluído e release candidate |
| 8. Piloto fechado | 11/01–19/02/2027 | 6 semanas | uso real acompanhado com pesquisa e métricas |
| 9. Síntese e decisão | 22/02–05/03/2027 | 2 semanas | resultados, aprendizados e decisão de avanço |

As fases se sobrepõem deliberadamente. Pesquisa, conteúdo, design e engenharia precisam trocar resultados durante o ciclo, sem esperar uma fase terminar completamente para iniciar a seguinte.

## 4. Cronograma detalhado

### Fase 0 — alinhamento e aprovação

Período: 7 a 18 de setembro de 2026

â€¢revisar e aprovar visão, proposta de valor e público provisório;

â€¢revisar PRD v0.9 e questões abertas;

â€¢aprovar escopo do MVP e priorização MoSCoW;

â€¢definir responsáveis e capacidade real;

â€¢confirmar canais de decisão e gestão do backlog;

â€¢definir critérios de mudança de escopo;

â€¢aprovar plano de recrutamento e consentimento.

Saída: baseline de produto e execução aprovada.

### Fase 1 — pesquisa com casais

Período: 7 de setembro a 2 de outubro de 2026

â€¢semana 1: recrutamento, triagem e duas entrevistas-piloto;

â€¢semanas 2 e 3: entrevistas individuais e sessões conjuntas selecionadas;

â€¢semana 4: síntese, revisão das personas e oportunidades;

â€¢debrief a cada três casais para ajustar sondagens sem mudar silenciosamente o objetivo;

â€¢separar descoberta de problema de teste de solução.

Saída: 24 entrevistas individuais, mapa de ocasiões, temas, formatos e limites.

### Fase 2 — conceito e conteúdo inicial

Período: 21 de setembro a 16 de outubro de 2026

â€¢prototipar resposta guardada, adivinhação e escolhas coincidentes;

â€¢testar convite, primeira atividade, revelação e fechamento;

â€¢definir taxonomia e guia editorial;

â€¢produzir primeiro lote de 15 a 20 atividades;

â€¢realizar revisão de linguagem, inclusão e risco;

â€¢decidir profundidade e duração padrão do piloto.

Saída: mecânicas validadas o suficiente para implementação e conteúdo-padrão aprovado.

### Fase 3 — fundação técnica

Período: 21 de setembro a 23 de outubro de 2026

â€¢fechar modelo de dados e contrato da API;

â€¢provisionar PostgreSQL e migrações;

â€¢separar ambientes local, homologação e piloto;

â€¢configurar CI, segredos, logs, métricas e backup;

â€¢modelar ameaças e mapear dados/LGPD;

â€¢completar estratégia de autenticação e autorização;

â€¢preparar modelo editorial de atividades.

Saída: fundação capaz de sustentar o núcleo sem persistência JSON.

### Fase 4 — construção do núcleo

Período: 5 de outubro a 20 de novembro de 2026

â€¢ciclo 3: conta, convite, pareamento e desvinculação;

â€¢ciclo 4: catálogo, home, resposta guardada e revelação;

â€¢ciclo 5: três níveis, desafios, adivinhação, escolhas coincidentes e fechamento;

â€¢ciclo 6: preferências, feedback, analytics e painel;

â€¢testes automatizados desenvolvidos junto com cada fluxo;

â€¢demonstração em dois dispositivos ao fim de cada ciclo.

Saída: feature complete do MVP, ainda não liberado para piloto.

### Fase 5 — conteúdo do piloto

Período: 12 de outubro a 27 de novembro de 2026

â€¢produzir conteúdo em lotes semanais;

â€¢manter rastreabilidade até pesquisa ou justificativa editorial;

â€¢revisar tom, inclusão, propriedade intelectual e segurança;

â€¢testar lotes com casais antes de publicar;

â€¢alcançar 30 atividades leves, 20 médias e 10 profundas;

â€¢configurar retirada rápida e feedback de conteúdo.

Saída: banco mínimo de 60 atividades aprovadas.

### Fase 6 — qualidade e conformidade

Período: 16 de novembro a 18 de dezembro de 2026

â€¢testes unitários, integração e E2E;

â€¢autorização e isolamento entre casais;

â€¢acessibilidade e responsividade;

â€¢performance e compatibilidade;

â€¢recuperação de senha e verificação de e-mail;

â€¢backup e restauração;

â€¢política de privacidade, termos e consentimentos;

â€¢suporte e resposta a incidentes;

â€¢tarefa 143: integrar resultado bilateral de formas de afeto, sugestões aprovadas e lembrete semanal opt-in;

â€¢QA exploratório completo.

Saída: candidato tecnicamente apto para UAT, incluindo a integração pré-lançamento da tarefa 143.

### Fase 7 — estabilização e recrutamento

Período: 7 de dezembro de 2026 a 8 de janeiro de 2027

â€¢recrutar e confirmar 40 a 60 casais;

â€¢realizar UAT antes do recesso somente após concluir a tarefa 143;

â€¢corrigir bloqueadores e congelar novas funcionalidades;

â€¢validar painel, alertas e exportação agregada;

â€¢treinar suporte e preparar mensagens do piloto;

â€¢usar o período de disponibilidade reduzida apenas para estabilização e correções críticas;

â€¢realizar go/no-go em 8 de janeiro.

Saída: release candidate e coorte prontos.

### Fase 8 — piloto fechado

Período: 11 de janeiro a 19 de fevereiro de 2027

â€¢semana 1: onboarding em ondas pequenas e observação intensiva;

â€¢semanas 2 e 3: acompanhar ativação, reciprocidade e problemas de conteúdo;

â€¢semana 4: pesquisa intermediária e correções não disruptivas;

â€¢semanas 5 e 6: medir retenção, repetição e intenção de pagar;

â€¢suporte contínuo e revisão semanal de segurança;

â€¢não alterar definição das métricas durante a coorte sem versionamento.

Saída: conjunto de dados e evidências qualitativas do MVP.

### Fase 9 — síntese e decisão

Período: 22 de fevereiro a 5 de março de 2027

â€¢fechar métricas da coorte;

â€¢realizar entrevistas pós-uso;

â€¢comparar resultados por segmento e mecânica;

â€¢registrar atividades fortes, fracas e de risco;

â€¢avaliar disposição a pagar e escopo comercial;

â€¢decidir prosseguir, iterar ou reconsiderar;

â€¢atualizar PRD, MoSCoW, roadmap e plano.

Saída: relatório do piloto e decisão executiva.

## 5. Marcos de controle

| Marco | Data planejada | Critério de aceite | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| MC1 — Baseline aprovada | 18/09/2026 | PRD, escopo, MoSCoW, papéis e pesquisa aprovados | autorizar execução |
| MC2 — Personas e oportunidades validadas | 02/10/2026 | 24 entrevistas analisadas e personas revisadas | confirmar público e conteúdo |
| MC3 — Mecânicas e padrão editorial aprovados | 16/10/2026 | três protótipos testados e primeiro lote revisado | autorizar construção integral |
| MC4 — Fundação técnica pronta | 23/10/2026 | PostgreSQL, ambientes, CI, backup e segurança-base | autorizar dados reais de teste |
| MC5 — MVP feature-complete | 20/11/2026 | núcleo do primeiro piloto e integração 143 concluídos em dois dispositivos | iniciar hardening |
| MC6 — Conteúdo do piloto aprovado | 27/11/2026 | 60 atividades com rastreabilidade e revisão | congelar catálogo inicial |
| MC7 — Release candidate | 18/12/2026 | QA, segurança, acessibilidade, LGPD, tarefa 143 e UAT sem bloqueador | preparar go/no-go |
| MC8 — Go/no-go do piloto | 08/01/2027 | coorte, suporte, métricas e release confirmados | liberar ou adiar piloto |
| MC9 — Piloto concluído | 19/02/2027 | seis semanas, dados íntegros e entrevistas agendadas | encerrar coleta principal |
| MC10 — Decisão do MVP comercial | 05/03/2027 | relatório e recomendação aprovados | prosseguir, iterar ou reconsiderar |

Um marco não é concluído apenas pela data. O critério de aceite precisa estar demonstrado e a decisão registrada.

## 6. Cadência de execução

### Ciclo quinzenal

Cada sprint dura duas semanas:

â€¢segunda-feira da primeira semana: planejamento e objetivo do ciclo;

â€¢durante o ciclo: execução, discovery contínuo e refinamento do próximo ciclo;

â€¢quarta-feira da segunda semana: corte de risco e confirmação do que chega à demonstração;

â€¢sexta-feira da segunda semana: demonstração, aceite, retrospectiva e atualização do plano.

### Cadência semanal

| Momento | Participantes | Duração | Resultado obrigatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento semanal — segunda | produto, design, engenharia, conteúdo | 45 min | prioridades, responsáveis e bloqueios |
| Check-in assíncrono — diário | equipe executora | 5 min | feito, próximo, bloqueio e decisão necessária |
| Revisão produto/conteúdo — quarta | produto, pesquisa, design, conteúdo | 45 min | protótipos e lote editorial decididos |
| Revisão técnica/risco — quinta | engenharia, qualidade, produto | 30 min | segurança, dependências e saúde da entrega |
| Demo e aceite — sexta | equipe e responsável pelo produto | 45 min | evidência, aceite ou ajuste registrado |
| Retrospectiva — sexta quinzenal | equipe executora | 30 min | uma melhoria com responsável |

Reuniões podem ser combinadas em equipes pequenas, desde que os resultados obrigatórios sejam registrados.

### Cadência de pesquisa

â€¢debrief a cada três casais entrevistados;

â€¢síntese semanal de padrões e contradições;

â€¢nenhuma pergunta vira conteúdo publicado diretamente;

â€¢teste de atividade em lote antes da aprovação editorial;

â€¢atualização das personas ao final do campo e do piloto.

### Cadência de conteúdo

â€¢planejamento do lote na segunda;

â€¢escrita e pareamento editorial até quarta;

â€¢revisão de inclusão/segurança na quinta;

â€¢teste com casais e decisão na semana seguinte;

â€¢revisão mensal de desempenho e feedback depois do lançamento.

### Cadência durante o piloto

â€¢painel revisado diariamente na primeira semana;

â€¢reunião de saúde do piloto toda segunda-feira;

â€¢suporte e incidentes acompanhados continuamente;

â€¢revisão de conteúdo toda quarta-feira;

â€¢relatório semanal de ativação, North Star, reciprocidade e sinais de segurança;

â€¢mudanças críticas por hotfix; mudanças de experiência entram em versão e coorte documentadas.

## 7. Governança de decisões

### Níveis

â€¢Operacional: equipe decide dentro do escopo e registra no backlog.

â€¢Produto: responsável de produto decide prioridade, conteúdo e critérios de aceite.

â€¢Técnico/segurança: liderança técnica pode bloquear liberação insegura.

â€¢Go/no-go: produto, técnica, qualidade e privacidade precisam concordar ou registrar exceção formal.

### Prazo de decisão

â€¢bloqueio crítico: mesmo dia útil;

â€¢dúvida de produto dentro do escopo: até dois dias úteis;

â€¢mudança de escopo: reunião de controle e impacto antes de iniciar;

â€¢risco de segurança ou privacidade: interromper a liberação até avaliação.

## 8. Gestão do backlog

â€¢uma única fila priorizada;

â€¢no máximo um ciclo detalhado e um ciclo refinado à frente;

â€¢toda tarefa possui responsável, aceite, dependência e tamanho;

â€¢trabalho não planejado precisa indicar qual item será adiado;

â€¢bugs críticos têm precedência sobre nova funcionalidade;

â€¢pesquisa e conteúdo usam o mesmo acompanhamento operacional;

â€¢status e estimativas são atualizados ao menos na demo quinzenal.

## 9. Regras de mudança de escopo

Uma funcionalidade nova só entra antes do piloto se:

1.corrigir risco crítico;

2.for necessária para testar a hipótese central;

3.não possuir alternativa manual aceitável;

4.tiver impacto e dependências estimados;

5.houver item explicitamente removido ou data recalculada;

6.a decisão estiver registrada.

Itens Could e Won't da priorização não entram por preferência, concorrência ou oportunidade isolada.

## 10. Caminho crítico

aprovação do escopo
→ entrevistas
→ taxonomia e conteúdo validado
→ modelo de conteúdo/API
→ três mecânicas implementadas
→ autorização e isolamento testados
→ QA, privacidade e operação
→ UAT
→ go/no-go
→ piloto de 6 semanas
→ síntese e decisão

Entrevistas e fundação técnica começam em paralelo, mas a versão final do catálogo depende da pesquisa. O piloto não pode ser comprimido abaixo de seis semanas sem perder leitura mínima de retenção.

## 11. Riscos de cronograma

| Risco | Sinal antecipado | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Capacidade menor que a premissa | responsáveis acumulam mais de três frentes | recalcular datas ou reduzir amplitude |
| Recrutamento lento | menos de seis casais confirmados na primeira semana | canais alternativos e recrutamento contínuo |
| Conteúdo não atinge qualidade | alto desconforto ou repetição nos testes | reduzir quantidade e aprofundar revisão |
| Migração para PostgreSQL atrasa | modelo e ambiente não aprovados até 2/10 | prioridade técnica e corte de Could/Should |
| Escopo cresce | novos itens sem retirada correspondente | aplicar controle de mudança |
| Recesso reduz disponibilidade | decisões pendentes após 18/12 | congelar escopo e antecipar UAT |
| Privacidade ou segurança bloqueia | falhas de isolamento ou inventário incompleto | não iniciar piloto; corrigir e refazer go/no-go |
| Coorte abandona cedo | ativação ou reciprocidade abaixo da faixa na semana 1 | entrevistas rápidas e correção de fricção |

## 12. Indicadores de saúde da execução

â€¢percentual do objetivo do sprint aceito;

â€¢bloqueios com mais de dois dias;

â€¢tarefas iniciadas versus concluídas;

â€¢defeitos críticos abertos;

â€¢cobertura dos fluxos críticos;

â€¢atividades escritas, revisadas, testadas e aprovadas;

â€¢casais recrutados e confirmados;

â€¢riscos sem responsável;

â€¢decisões vencidas;

â€¢mudanças de escopo por ciclo.

Velocidade isolada não será usada para avaliar pessoas. O objetivo é previsibilidade e qualidade do sistema.

## 13. Próximas ações

### Até 11 de setembro de 2026

â€¢nomear responsáveis;

â€¢confirmar capacidade semanal;

â€¢revisar questões abertas do PRD;

â€¢aprovar coorte, duração e canal PWA;

â€¢iniciar recrutamento das entrevistas;

â€¢configurar backlog e rituais.

### Até 18 de setembro de 2026

â€¢aprovar baseline;

â€¢executar entrevistas-piloto;

â€¢fechar modelo inicial de dados;

â€¢definir ambiente de homologação;

â€¢confirmar especialista de conteúdo e apoio jurídico/privacidade.

## 14. Aprovação da linha de base

| Papel | Nome | Decisão | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável pelo produto |  | Aprovar / ajustar |  |
| Liderança técnica |  | Aprovar / ajustar |  |
| Pesquisa/conteúdo |  | Aprovar / ajustar |  |
| Qualidade/privacidade |  | Aprovar / ajustar |  |

Alterações posteriores devem registrar data, motivo, impacto no marco e pessoa responsável.