## Visão Geral
PLANO DE ACOMPANHAMENTO — APP DO AMOR + MPV DE TESTE
Atualizado em | 16/09/2026 21:11
Indicador | Valor | Leitura
Total de tarefas | 0 | escopo completo
Tarefas concluídas | 0 | entregas finalizadas
Em andamento | 0 | trabalho ativo
Não iniciadas | 0 | fila restante
Progresso por status | 0% | não mede prontidão do produto
Horas estimadas | 0 | esforço total
FASES | Tarefas | Concluídas
Descoberta | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
Marca | 0 | 0
UX/UI | 0 | 0
Arquitetura | 0 | 0
Infraestrutura | 0 | 0
Backend | 0 | 0
Frontend | 0 | 0
Conteúdo | 0 | 0
Qualidade | 0 | 0
Jurídico | 0 | 0
Lançamento | 0 | 0
Pós-lançamento | 0 | 0
MPV de teste | 0 | 0

## Plano Mestre
ID | Fase | Área | Tarefa | Entregável | Prioridade | Dependência | Responsável | Status | Estimativa (h) | Início planejado | Fim planejado | % concluído | Observações
1 | Descoberta | Produto | Definir visão e proposta de valor | Documento de visão | Crítica |  | Product Owner | Concluído | 4 |  |  | 100% | Visão revisada com foco em conexão descoberta intimidade diversão e fortalecimento do relacionamento em docs/VISAO-E-PROPOSTA-DE-VALOR.md
2 | Descoberta | Produto | Definir público-alvo e personas | Personas validadas | Alta | 1 | Product Owner | Em andamento | 8 |  |  | 50% | Público e personas provisórias definidos em docs/PUBLICO-ALVO-E-PERSONAS.md, validação depende das entrevistas da tarefa 3
3 | Descoberta | Pesquisa | Entrevistar casais do público-alvo | Relatório de entrevistas | Alta | 2 | Pesquisa e Conteúdo | Em andamento | 20 |  |  | 50% | Protocolo e ficha disponíveis em Markdown e Word na pasta docs — formulário nomeado como Jogo para Casais — Pesquisa de Experiência, texto introdutório informal e imagem de fundo sem marca disponíveis — pendentes montagem final do Forms, recrutamento, campo e síntese
4 | Descoberta | Pesquisa | Mapear dores necessidades e hábitos | Mapa de oportunidades | Alta | 3 | Pesquisa e Conteúdo | Em andamento | 8 |  |  | 50% | Pesquisa secundária consolidada em docs/PESQUISA-CASAIS-BRASILEIROS.md - síntese das entrevistas e validação das oportunidades dependem da tarefa 3
5 | Descoberta | Mercado | Analisar concorrentes diretos e indiretos | Análise competitiva | Média | 1 | Product Owner | Concluído | 8 |  |  | 100% | Mapeamento consolidado em docs/ANALISE-CONCORRENTES.md com benchmark incluindo Lovify posicionamento e oportunidades
6 | Descoberta | Negócio | Definir modelo de negócio e monetização | Modelo de receita | Alta | 4,5 | Product Owner | Concluído | 8 |  |  | 100% | Freemium B2C e assinatura por casal definidos em docs/MODELO-DE-NEGOCIO-E-MONETIZACAO.md com preços unit economics e experimentos
7 | Descoberta | Produto | Definir métricas de sucesso e North Star | Árvore de métricas | Alta | 1 | Product Owner | Concluído | 5 |  |  | 100% | North Star árvore de métricas metas e governança documentadas em docs/METRICAS-DE-SUCESSO.md
8 | Planejamento | Produto | Consolidar PRD do produto | PRD aprovado | Crítica | 2,4,6,7 | Product Owner | Em andamento | 16 |  |  | 50% | PRD v0.9 consolidado em Markdown e Word, pendente validação das personas priorização final e aprovação
9 | Planejamento | Produto | Priorizar funcionalidades pelo método MoSCoW | Escopo priorizado | Crítica | 8 | Product Owner | Concluído | 6 |  |  | 100% | Priorização da Release 1.0 consolidada em docs/PRIORIZACAO-MOSCOW.md e Word com Must Should Could Won't critérios e cortes
10 | Planejamento | Produto | Definir escopo do MVP | Backlog do MVP | Crítica | 9 | Product Owner | Concluído | 6 |  |  | 100% | MVP piloto PWA de 6 semanas com 40 a 60 casais, três mecânicas e backlog de 38 itens consolidado em docs/ESCOPO-MVP.md e Word
11 | Planejamento | Gestão | Definir cronograma marcos e cadência | Roadmap de execução | Alta | 10 | Product Owner | Concluído | 6 | 07/09/2026 | 05/03/2027 | 100% | Linha de base em docs/CRONOGRAMA-MARCOS-E-CADENCIA.md e Word - revisão identificou datas por tarefa e capacidade nominal pendentes de replanejamento com a baseline 112 - datas dos marcos permanecem premissas
12 | Planejamento | Gestão | Definir responsáveis e matriz RACI | Matriz RACI | Média | 11 | Product Owner — Tatyele Lopes | Concluído | 4 |  |  | 100% | Estrutura de papéis e RACI documentadas - papéis padrão aplicados às tarefas atuais pelo gerador - nomes técnicos e capacidade ainda a confirmar - documento e Word têm recorte histórico das 107 tarefas iniciais
13 | Planejamento | Gestão | Configurar gestão de backlog e cerimônias | Quadro operacional | Alta | 11,12 | Product Owner — Tatyele Lopes | Concluído | 4 |  |  | 100% | Kanban com ciclos quinzenais fluxo WIP DoR DoD RICE cerimônias e métricas configurados em docs/GESTAO-DE-BACKLOG-E-CERIMONIAS.md e na aba Governança Backlog
14 | Marca | Branding | Validar nome Conectadois e alternativas | Decisão de naming | Alta | 1 | Product Designer | Não iniciado | 8 |  |  | 0%
15 | Marca | Jurídico | Pesquisar disponibilidade no INPI | Parecer preliminar | Alta | 14 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 4 |  |  | 0%
16 | Marca | Branding | Registrar domínio e perfis sociais | Ativos digitais reservados | Alta | 14 | Product Designer | Não iniciado | 3 |  |  | 0%
17 | Marca | Branding | Definir posicionamento tom de voz e slogan | Guia verbal | Média | 14 | Product Designer | Concluído | 8 |  |  | 100% | Posicionamento plataforma de mensagens tom de voz vocabulário aplicações e sistema de slogans consolidados em docs/POSICIONAMENTO-TOM-DE-VOZ-E-SLOGAN.md e Word — validar com casais e revisar se o naming mudar
18 | Marca | Design | Consolidar logotipo paleta e tipografia | Identidade visual | Alta | 14,17 | Product Designer | Concluído | 16 |  |  | 100% | Identidade revisada conforme decisão da fundadora: símbolo 3D original da pasta Identidade visual restaurado no app e wordmark conectadois com dois em dourado — guia Word e preview horizontal atualizados
19 | UX/UI | Pesquisa | Mapear jornada completa do casal | Mapa de jornada e fluxograma visual | Alta | 8 | Pesquisa e Conteúdo | Concluído | 12 |  |  | 100% | Jornada bilateral em 15 etapas consolidada em docs/JORNADA-COMPLETA-DO-CASAL.md e Word — fluxograma detalhado em docs/FLUXOGRAMA-JORNADA-COMPLETA-DO-CASAL.md e imagem vetorial pronta para compartilhamento em docs/FLUXOGRAMA-JORNADA-COMPLETA-DO-CASAL.svg — inclui decisões recuperações regras transversais e marcos mensuráveis — hipóteses pendentes de validação nas entrevistas
20 | UX/UI | Arquitetura | Criar arquitetura de informação | Mapa de navegação | Alta | 19 | Product Designer | Concluído | 12 |  |  | 100% | Arquitetura mobile-first documentada em docs/ARQUITETURA-DE-INFORMACAO.md com mapa geral quatro áreas principais inventário de 29 telas objetos de informação regras de acesso rotas conceituais estados escopo por versão critérios de aceite e plano de validação
21 | UX/UI | UX | Desenhar fluxo de onboarding | Fluxo validado | Crítica | 20 | Product Designer | Em andamento | 6 |  |  | 50% | Fluxo funcional completo documentado em docs/FLUXO-DE-ONBOARDING.md e diagrama compartilhável em docs/FLUXO-DE-ONBOARDING.svg — cobre descoberta direta convite recebido consentimento exceções acessibilidade analytics e critérios de aceite — pendentes protótipo navegável e validação com usuários nas tarefas 29 e 30
22 | UX/UI | UX | Desenhar cadastro login e recuperação | Fluxo validado | Crítica | 20 | Product Designer | Em andamento | 8 |  |  | 50% | Fluxo funcional documentado em docs/FLUXO-DE-CADASTRO-LOGIN-E-RECUPERACAO.md e diagrama em docs/FLUXO-DE-CADASTRO-LOGIN-E-RECUPERACAO.svg — cobre conta individual contexto de convite validações verificação de e-mail recuperação de senha sessões segurança acessibilidade analytics e lacunas da implementação — pendentes protótipo e validação nas tarefas 29 e 30
23 | UX/UI | UX | Desenhar pareamento e convite do casal | Fluxo validado | Crítica | 20 | Product Designer | Em andamento | 8 |  |  | 50%
24 | UX/UI | UX | Desenhar home e rotina diária | Fluxo validado | Alta | 20 | Product Designer | Em andamento | 8 |  |  | 50% | Desenho em docs/HOME-E-ROTINA-DIARIA.md e protótipo navegável em docs/prototipo-home-rotina.html - 13 estados da home e rotina com perguntas desafios e modo misto - pendentes revisão visual e validação com casais na tarefa 30
25 | UX/UI | UX | Desenhar perguntas e revelação mútua | Fluxo validado | Alta | 20 | Product Designer | Em andamento | 10 |  |  | 50% | Desenho em docs/PERGUNTAS-E-REVELACAO-MUTUA.md e protótipo docs/prototipo-perguntas-revelacao.html - discursiva múltipla escolha desafios espera correção pulo retomada e revelação bilateral - verificação de estados automatizada - validação visual e com casais pendentes na tarefa 30
26 | UX/UI | UX | Desenhar testes e resultados | Fluxo validado | Alta | 20 | Product Designer | Em andamento | 10 |  |  | 50% | Desenho em docs/TESTES-E-RESULTADOS.md e protótipo docs/prototipo-testes-resultados.html - formas de afeto e temperamentos experimentais com pausa revisão resultado parcial empate compartilhamento opcional e revogação - verificação de estados em scripts/validate-tests-prototype.mjs - revisão visual editorial especializada e validação com casais pendentes
27 | UX/UI | Design | Criar wireframes mobile-first | Wireframes completos | Alta | 21-26 | Product Designer | Em andamento | 20 |  |  | 50% | Home rotina diária perguntas com revelação e testes com resultados desenhados em protótipos HTML responsivos na pasta docs - demais telas e validação visual completa pendentes
28 | UX/UI | Design | Criar design system e tokens | Biblioteca visual | Alta | 18,27 | Product Designer | Em andamento | 20 |  |  | 50% | Tokens em src/assets/brand/brand-tokens.css e guia docs/IDENTIDADE-VISUAL.md existentes - biblioteca de componentes estados acessibilidade e validação visual pendentes
29 | UX/UI | Design | Produzir protótipo de alta fidelidade | Protótipo navegável | Alta | 27,28 | Product Designer | Em andamento | 30 |  |  | 50% | Protótipos locais da home perguntas e revelação mútua e testes com resultados em docs - inclui perspectivas simuladas rede pausa revisão e compartilhamento opcional de resumo - integração das demais jornadas revisão visual e testes com casais pendentes
30 | UX/UI | Pesquisa | Executar teste de usabilidade | Relatório de usabilidade | Alta | 29 | Pesquisa e Conteúdo | Em andamento | 16 |  |  | 50% | Rodada 0 especializada executada em 05/09/2026 com sete jornadas bilaterais e doze estados responsivos - relatório em docs/TESTE-DE-USABILIDADE-2026-09-05.md - nove achados registrados - validação moderada com casais e métricas humanas ainda pendentes
31 | UX/UI | Design | Aplicar melhorias do teste | Protótipo aprovado | Alta | 30 | Product Designer | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Correções dos achados UT-01 a UT-09 da rodada 0 pendentes - priorizar entrada em login feedback de falhas integridade do progresso retomada dos testes e alvos de toque antes da rodada com participantes
32 | Arquitetura | Engenharia | Definir arquitetura frontend e backend | Documento de arquitetura | Crítica | 10 | Liderança Técnica | Concluído | 8 |  |  | 100%
33 | Arquitetura | Engenharia | Definir padrão de pastas e dependências | Convenções documentadas | Alta | 32 | Liderança Técnica | Concluído | 5 |  |  | 100%
34 | Arquitetura | Dados | Modelar usuários casais sessões respostas e progresso | Modelo de dados | Crítica | 32 | Engenharia Backend | Concluído | 12 |  |  | 100% | Modelo lógico em docs/MODELO-DE-DADOS.md e docs/modelo-de-dados.dbml com 10 entidades e 12 relacionamentos - autenticação partidas respostas desafios e progresso - regras de integridade privacidade e migração documentadas
35 | Arquitetura | API | Definir contrato e versionamento da API | Especificação OpenAPI | Alta | 34,112 | Liderança Técnica | Em andamento | 12 |  |  | 50% | Contrato-base v1 em docs/openapi-v1.json com 21 caminhos 24 operações política de versões erros idempotência concorrência privacidade e migração documentados em docs/CONTRATO-E-VERSIONAMENTO-DA-API.md - validador em scripts/validate-openapi.mjs - estabilização 1.0 depende da decisão 112 threat model 36 LGPD 37 implementação e testes de conformidade
36 | Arquitetura | Segurança | Realizar modelagem de ameaças | Threat model | Crítica | 34,35 | Liderança Técnica | Concluído | 12 |  |  | 100% | Baseline STRIDE e OWASP em docs/MODELAGEM-DE-AMEACAS.md com diagrama ativos fronteiras 23 ameaças 30 controles 21 testes gates de piloto e riscos residuais - 13 ameaças críticas 9 altas e 1 média - estado atual não apto para piloto externo - revalidar após tarefas 112-114 PostgreSQL provedores e antes da release candidate
37 | Arquitetura | Privacidade | Mapear dados pessoais e base legal LGPD | Inventário de dados | Crítica | 34 | Privacidade/Jurídico | Concluído | 12 | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 100% | Inventário v1 em docs/INVENTARIO-DE-DADOS-E-BASES-LEGAIS-LGPD.md - 17 grupos e 20 operações com finalidade necessidade bases dos artigos 7 e 11 acesso compartilhamento retenção direitos incidentes e gates - enquadramento sujeito a aprovação jurídica
38 | Infraestrutura | DevOps | Definir ambientes local homologação produção | Estratégia de ambientes | Alta | 32 | DevOps/Plataforma | Concluído | 6 |  |  | 100% | Estratégia em docs/AMBIENTES.md com matriz local staging production isolamento configuração atual e futura promoção recuperação e gates - modelo .env.local.example e regras Git - definição concluída em 08/09/2026 sem provisionamento ou deploy remoto
39 | Infraestrutura | DevOps | Configurar lint formatação e hooks | Qualidade automatizada | Alta | 33 | DevOps/Plataforma | Concluído | 6 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 100% | ESLint flat configurado para JavaScript TypeScript e React, Prettier e EditorConfig aplicados, hook pre-commit com Husky e lint-staged ativo e comandos de qualidade documentados no README
40 | Infraestrutura | DevOps | Configurar pipeline de CI | Pipeline funcional | Alta | 39 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 10 |  |  | 0%
41 | Infraestrutura | DevOps | Provisionar banco PostgreSQL | Banco por ambiente | Crítica | 34,38 | DevOps/Plataforma | Em andamento | 10 |  |  | 50% | Adaptador DATABASE_URL e schema idempotente implementados para o feedback do MPV em 16/09/2026 com PostgreSQL gratuito temporário no Render - ainda provisionar local staging e production definitivos com identidades distintas migrações integridade concorrência e migração dos demais dados
42 | Infraestrutura | DevOps | Configurar gestão segura de segredos | Cofre de segredos | Crítica | 38 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 6 |  |  | 0% | Cofre identidades e chaves exclusivos por ambiente conforme docs/AMBIENTES.md - injeção em runtime privilégio mínimo inventário rotação e auditoria - modelos e gitignore não substituem esses controles
43 | Infraestrutura | Observabilidade | Configurar logs métricas e alertas | Observabilidade básica | Alta | 38 | DevOps/Plataforma | Em andamento | 12 |  |  | 50% | Sonda mínima GET /api/health implementada sem dados privados em 16/09/2026 - ainda separar logs métricas e alertas por ambiente e versão implementar prontidão do armazenamento e testar alertas de indisponibilidade erros banco backup e capacidade sem conteúdo íntimo ou segredos
44 | Backend | Autenticação | Implementar cadastro de usuário | Endpoint testado | Crítica | 34,35 | Engenharia Backend | Em andamento | 12 |  |  | 50%
45 | Backend | Autenticação | Implementar login logout e sessões | Endpoints testados | Crítica | 44 | Engenharia Backend | Em andamento | 12 |  |  | 50%
46 | Backend | Autenticação | Implementar recuperação e troca de senha | Fluxo seguro | Alta | 45 | Engenharia Backend | Não iniciado | 12 |  |  | 0%
47 | Backend | Autenticação | Implementar verificação de e-mail | Fluxo de confirmação | Alta | 44 | Engenharia Backend | Não iniciado | 10 |  |  | 0%
48 | Backend | Casal | Implementar criação de casal e código | Endpoint testado | Crítica | 44 | Engenharia Backend | Em andamento | 10 |  |  | 50%
49 | Backend | Casal | Implementar entrada e validação de convite | Endpoint testado | Crítica | 48 | Engenharia Backend | Em andamento | 10 |  |  | 50%
50 | Backend | Casal | Implementar desfazer vínculo com segurança | Endpoint auditável | Alta | 49 | Engenharia Backend | Não iniciado | 10 |  |  | 0%
51 | Backend | Perfil | Implementar perfil e preferências | Endpoints testados | Média | 44 | Engenharia Backend | Não iniciado | 10 |  |  | 0%
52 | Backend | Conteúdo | Modelar e servir perguntas e categorias | API de conteúdo | Alta | 35,41,115 | Engenharia Backend | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Catálogo versionado deve servir apenas conteúdo aprovado e publicado com tema nível duração e formato - permitir retirada sem nova versão do app - integrar fonte editorial 115
53 | Backend | Respostas | Implementar respostas privadas | API testada | Crítica | 49,52,111 | Engenharia Backend | Em andamento | 16 |  |  | 50% | Endpoint da pergunta fixa existe - generalizar para partida rodada e autoria por conta com idempotência e correção apenas antes da revelação
54 | Backend | Respostas | Garantir revelação somente após ambos responderem | Regra testada | Crítica | 53 | Engenharia Backend | Em andamento | 12 |  |  | 50%
55 | Backend | Progresso | Implementar streak histórico e conquistas | API de progresso | Alta | 54,111 | Engenharia Backend | Não iniciado | 16 |  |  | 0% | Derivar progresso de participação mútua confirmada - substituir contador local inicializado em 3 e incrementado por cliques - releitura e pulo não contam
56 | Backend | Testes | Implementar linguagens do amor e resultado | Serviço de avaliação | Alta | 49 | Engenharia Backend | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
57 | Backend | Testes | Implementar temperamentos e resultado | Serviço de avaliação | Alta | 49 | Engenharia Backend | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
58 | Backend | Notificações | Implementar preferências e notificações | Serviço de notificações | Média | 49 | Engenharia Backend | Não iniciado | 20 |  |  | 0%
59 | Backend | Admin | Criar gestão segura de conteúdo | Painel ou API administrativa | Alta | 52 | Engenharia Backend | Não iniciado | 24 |  |  | 0% | Operação mínima de revisão publicação e retirada com autorização e auditoria - CMS completo não é exigido antes do piloto se existir alternativa segura nas tarefas 52 e 115
60 | Frontend | Base | Implementar bootstrap tema e navegação | Base da aplicação | Crítica | 28,32 | Engenharia Frontend | Em andamento | 14 |  |  | 50%
61 | Frontend | Onboarding | Implementar onboarding responsivo | Tela funcional | Crítica | 21,28 | Engenharia Frontend | Em andamento | 12 |  |  | 50% | Três telas implementadas - reaberto na revisão: Já tenho uma conta usa conclusão genérica e abre cadastro - faltam pular e validação do fluxo documentado
62 | Frontend | Autenticação | Implementar cadastro e login | Telas integradas | Crítica | 22,44,45 | Engenharia Frontend | Em andamento | 16 |  |  | 50%
63 | Frontend | Casal | Implementar criação entrada e espera do pareamento | Fluxo integrado | Crítica | 23,48,49 | Engenharia Frontend | Em andamento | 18 |  |  | 50% | Criação entrada e espera implementadas - reaberto na revisão: erro de atualização sem mensagem e cópia pode informar sucesso sem clipboard - integração e validação completas pendentes
64 | Frontend | Perfil | Implementar perfil conta e preferências | Tela integrada | Alta | 51 | Engenharia Frontend | Em andamento | 12 |  |  | 50%
65 | Frontend | Home | Implementar home personalizada | Tela integrada | Alta | 24,55,116 | Engenharia Frontend | Em andamento | 20 |  |  | 50% | Home atual parcial - integrar estados em docs/HOME-E-ROTINA-DIARIA.md com pendências reais e progresso confirmado sem valores demonstrativos
66 | Frontend | Perguntas | Implementar perguntas por nível | Experiência integrada | Alta | 25,52,116 | Engenharia Frontend | Em andamento | 16 |  |  | 50% | Jogo local por temas implementado em 109 - níveis leve médio profundo e catálogo remoto ainda pendentes - harmonizar formato e mecânica na tarefa 112
67 | Frontend | Respostas | Implementar resposta privada e espera | Experiência integrada | Crítica | 53,54 | Engenharia Frontend | Em andamento | 18 |  |  | 50%
68 | Frontend | Respostas | Implementar tela de revelação mútua | Experiência integrada | Crítica | 54,67 | Engenharia Frontend | Em andamento | 12 |  |  | 50%
69 | Frontend | Testes | Implementar teste de linguagens do amor | Experiência integrada | Alta | 26,56 | Engenharia Frontend | Em andamento | 18 |  |  | 50%
70 | Frontend | Testes | Implementar teste de temperamentos | Experiência integrada | Alta | 26,57 | Engenharia Frontend | Em andamento | 20 |  |  | 50%
71 | Frontend | Progresso | Implementar streak histórico e conquistas | Experiência integrada | Média | 55,65 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 18 |  |  | 0%
72 | Frontend | Notificações | Implementar central e preferências | Experiência integrada | Média | 58 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
73 | Frontend | Estados | Implementar loading vazio erro e offline | Estados consistentes | Alta | 60-72 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
74 | Frontend | Acessibilidade | Aplicar WCAG foco teclado contraste e leitores | Auditoria aprovada | Alta | 60-73 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 20 |  |  | 0%
75 | Frontend | Responsividade | Validar celulares tablets e desktop | Matriz responsiva | Alta | 60-74 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
76 | Conteúdo | Editorial | Revisar textos linguagem inclusiva e tom | Conteúdo aprovado | Alta | 17,108,110 | Pesquisa e Conteúdo | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Revisão editorial pode começar pelos lotes candidatos antes de concluir frontend - incluir textos de interface à medida que forem implementados
77 | Conteúdo | Especialista | Validar perguntas e recomendações com especialista | Parecer de conteúdo | Crítica | 108,110,115 | Pesquisa e Conteúdo | Não iniciado | 20 |  |  | 0% | Validar lotes e recomendações antes de publicação - distinguir conteúdo candidato de aprovado e seleção mínima de 60 atividades - conteúdo íntimo restrito conforme baseline do piloto
78 | Qualidade | Testes | Definir estratégia e critérios de aceite | Plano de testes | Crítica | 10,35 | Qualidade | Não iniciado | 8 |  |  | 0%
79 | Qualidade | Backend | Criar testes unitários dos serviços | Suíte automatizada | Alta | 44-59,78 | Qualidade | Não iniciado | 30 |  |  | 0% | Incluir regras de autenticação autoria duas participações idempotência transições de rodada e progresso - não há suíte versionada identificada nesta revisão
80 | Qualidade | Frontend | Criar testes de componentes e hooks | Suíte automatizada | Alta | 60-75,78 | Qualidade | Não iniciado | 30 |  |  | 0%
81 | Qualidade | Integração | Criar testes de integração da API | Suíte automatizada | Crítica | 44-59,78,111 | Qualidade | Não iniciado | 24 |  |  | 0% | Incluir escritas concorrentes falha de persistência retomada isolamento e reenvios - usar dados de teste sem tocar em contas reais
82 | Qualidade | E2E | Automatizar cadastro pareamento e revelação | Fluxos E2E | Crítica | 61-70,78,116 | Qualidade | Não iniciado | 32 |  |  | 0% | Dois contextos autenticados independentes - validar ida e volta da home retomada perguntas desafios pulo e revelação sem vazamento
83 | Qualidade | Segurança | Executar análise de dependências e vulnerabilidades | Relatório corrigido | Crítica | 36,40 | Qualidade | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Aplicar SEC-26 e ST-20 de docs/MODELAGEM-DE-AMEACAS.md - versões fixadas análise de dependências e segredos SBOM revisão de artefato e bloqueio de promoção com vulnerabilidade crítica explorável
84 | Qualidade | Segurança | Testar autorização e isolamento entre casais | Relatório corrigido | Crítica | 49,53,54 | Qualidade | Não iniciado | 20 |  |  | 0% | Executar casos ST-01 a ST-19 aplicáveis de docs/MODELAGEM-DE-AMEACAS.md com ênfase em BOLA BFLA convite sessão revelação corrida desvinculação logs admin e cache - nenhum vazamento S3 ou S4 e nenhuma ameaça crítica aberta antes do piloto
85 | Qualidade | Performance | Medir Core Web Vitals e API | Relatório de performance | Alta | 73,75 | Qualidade | Não iniciado | 12 |  |  | 0%
86 | Qualidade | Compatibilidade | Testar navegadores e dispositivos reais | Matriz aprovada | Alta | 75 | Qualidade | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
87 | Qualidade | Produto | Executar QA exploratório completo | Relatório de QA | Crítica | 79-86 | Qualidade | Não iniciado | 24 |  |  | 0%
88 | Jurídico | Privacidade | Redigir política de privacidade | Documento publicado | Crítica | 37 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 16 |  |  | 0% | Usar operações OP-01 a OP-20 e decisões DEC-01 DEC-02 DEC-05 e DEC-08 do inventário LGPD - identificar controlador encarregado operadores transferências finalidades bases prazos direitos e limites da revelação ao parceiro
89 | Jurídico | Termos | Redigir termos de uso | Documento publicado | Crítica | 6,37 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 16 |  |  | 0%
90 | Jurídico | Privacidade | Implementar consentimentos e direitos LGPD | Fluxos auditáveis | Crítica | 37,88 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 20 |  |  | 0% | Implementar CS-01 a CS-05 e DEC-03 DEC-04 DEC-06 DEC-07 DEC-09 e DEC-10 do inventário LGPD - consentimento específico para conteúdo potencialmente sensível revogação exportação exclusão propagação e RIPD antes do piloto
91 | Jurídico | Operação | Definir canal de suporte e exclusão de conta | Processo operacional | Alta | 50,90 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 8 |  |  | 0% | Designar e publicar encarregado ou justificativa aplicável - operacionalizar OP-16 e OP-19 com verificação proporcional prazos RT-01 RT-05 RT-10 fila de operadores e separação de dados do parceiro
92 | Lançamento | DevOps | Configurar domínio DNS HTTPS e produção | Ambiente publicado | Crítica | 16,38,42,123 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Provisionar produção conforme docs/AMBIENTES.md após homologação 123 - frontend e API na mesma origem entrada HTTPS banco privado recursos isolados e artefato validado - domínio provedor região e custo ainda pendentes
93 | Lançamento | Dados | Executar migrações e backup inicial | Banco pronto | Crítica | 41,92,118 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 8 |  |  | 0% | Migração com staging e conferência dos dados legados - backup inicial e restauração comprovada antes de declarar banco pronto
94 | Lançamento | Produto | Preparar landing page e materiais | Página de lançamento | Alta | 17,18 | Growth e Operações | Não iniciado | 20 |  |  | 0%
95 | Lançamento | Operação | Preparar FAQ suporte e incidentes | Playbook operacional | Alta | 91 | Growth e Operações | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Incluir DEC-11 do inventário LGPD - contato 24x7 avaliação de risco ou dano relevante registro de decisão e comunicação à ANPD e titulares em até 3 dias úteis quando aplicável
96 | Lançamento | Homologação | Executar UAT com grupo piloto | Aceite do produto | Crítica | 87,90,92-95,77,116,117,119,121,122 | Growth e Operações | Não iniciado | 24 |  |  | 0% | UAT do ciclo bilateral conforme baseline 112 - mecânicas 113 e 114 entram no aceite se mantidas para o piloto - reunir evidências de conteúdo privacidade fornecedores e operação
97 | Lançamento | Produto | Corrigir bloqueadores do piloto | Release candidate | Crítica | 96 | Growth e Operações | Não iniciado | 30 |  |  | 0%
98 | Lançamento | Gestão | Realizar checklist go/no-go | Decisão documentada | Crítica | 97 | Growth e Operações | Não iniciado | 4 |  |  | 0%
99 | Lançamento | DevOps | Publicar versão de produção | Release 1.0 | Crítica | 98 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 6 |  |  | 0%
100 | Pós-lançamento | Operação | Monitorar erros segurança e disponibilidade | Relatório da primeira semana | Crítica | 99 | Growth e Operações | Não iniciado | 20 |  |  | 0%
101 | Pós-lançamento | Produto | Analisar ativação retenção e pareamento | Dashboard de métricas | Alta | 7,99 | Product Owner | Não iniciado | 12 |  |  | 0%
102 | Pós-lançamento | Pesquisa | Coletar feedback e entrevistas | Relatório pós-lançamento | Alta | 99 | Pesquisa e Conteúdo | Não iniciado | 20 |  |  | 0%
103 | Pós-lançamento | Produto | Priorizar melhorias e roadmap V2 | Roadmap V2 | Alta | 100-102 | Product Owner | Não iniciado | 10 |  |  | 0%
104 | Pós-lançamento | Engenharia | Planejar escalabilidade e custos | Plano de capacidade | Média | 100,101 | Liderança Técnica | Não iniciado | 10 |  |  | 0%
105 | Pós-lançamento | Gestão | Realizar retrospectiva do projeto | Lições aprendidas | Média | 100-103 | Product Owner | Não iniciado | 5 |  |  | 0%
106 | Backend | Analytics | Instrumentar eventos e agregação de métricas | API administrativa de métricas | Crítica | 7,34,35,111 | Engenharia Backend | Em andamento | 20 |  |  | 50% | Endpoint e agregações implementados - reaberto: eventos financeiros aceitos do cliente reativação não recupera pagantes retenção acumulada rotulada D7 e mode descartado - definir fontes confiáveis e testar métricas
107 | Frontend | Administração | Criar painel administrativo de métricas | Dashboard administrativo | Alta | 106 | Engenharia Frontend | Em andamento | 18 |  |  | 50% | Painel implementado - reaberto para distinguir não instrumentado de zero e esclarecer coortes origem dos dados e limitações - aceite depende da correção e validação da tarefa 106
108 | Conteúdo | Editorial | Produzir banco inicial de perguntas de múltipla escolha | Planilha editorial de perguntas | Crítica | 19,17 | Pesquisa e Conteúdo | Em andamento | 20 |  |  | 50% | 75 perguntas de múltipla escolha candidatas em Conteúdo/banco-de-perguntas-conectadois.xlsx - produção precede revisão 76 e parecer 77 - pendentes revisão editorial aprovação e seleção do lote do piloto
109 | Frontend | Jogo | Incluir seleção inicial de temas e formatos | Perguntas discursivas e desafios no mesmo dispositivo | Alta | 108 | Engenharia Frontend | Concluído | 12 |  |  | 100% | Onze temas com dois formatos e modo misto - respostas por jogador e confirmação individual de desafios - pular e reiniciar disponíveis
110 | Conteúdo | Editorial | Ampliar todos os temas com perguntas discursivas e desafios | 44 novas atividades no app e banco editorial | Alta | 108 | Pesquisa e Conteúdo | Em andamento | 8 |  |  | 50% | Duas perguntas e dois desafios por tema implementados - 22 desafios separados na aba Desafios e perguntas nas abas temáticas - revisão editorial e especializada pendentes antes de publicação
111 | Backend | Sessões de jogo | Persistir partidas rodadas e participantes | Serviço de partidas com autorização por casal | Alta | 34,35,41,49,52 | Engenharia Backend | Não iniciado | 16 |  |  | 0% | Implementar modelo de partidas e snapshots de conteúdo - integrar respostas e progresso com transações e testes de concorrência
112 | Planejamento | Produto | Reconciliar temas formatos mecânicas e escopo do piloto | Baseline e matriz de rastreabilidade | Crítica | 8,10,34 | Product Owner — Tatyele Lopes | Não iniciado | 8 |  |  | 0% | Conciliar perguntas desafios e misto com resposta guardada adivinhação e coincidências - decidir primeiro piloto e atualizar PRD escopo MoSCoW modelo e cronograma - estimativa preliminar
113 | Backend | Jogos | Implementar mecânica bilateral de adivinhação | Fluxo integrado com inversão de papéis | Alta | 112,35,52,111 | Liderança Técnica | Não iniciado | 24 |  |  | 0% | Já previsto no escopo MVP - execução condicionada à decisão 112 - incluir modelo de tentativas API interface e testes de autoria - estimativa preliminar
114 | Backend | Jogos | Implementar mecânica de escolhas coincidentes | Fluxo de escolhas e fechamento | Alta | 112,35,52,111 | Liderança Técnica | Não iniciado | 24 |  |  | 0% | Já previsto no escopo MVP - execução condicionada à decisão 112 - revelar somente coincidências e permitir outra ideia - incluir API interface e testes - estimativa preliminar
115 | Conteúdo | Operação editorial | Unificar fonte editorial e validar importação do catálogo | Conteúdo versionado e validado | Crítica | 108,110,112 | Pesquisa e Conteúdo | Não iniciado | 16 |  |  | 0% | IDs estáveis por atividade tema nível duração formato revisão e publicação - planilhas como visões sem duplicar contagem - validação de schema cobertura e referências - estimativa preliminar
116 | Frontend | Sessões de jogo | Integrar partidas remotas e retomada em duas contas | Jornada bilateral integrada | Crítica | 111,53,54,109 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 24 |  |  | 0% | Distinguir jogo local e remoto - autoria por conta retomada estados de rede pulo e revelação em perguntas desafios e misto - sem confirmar pela outra pessoa - estimativa preliminar
117 | Frontend | Feedback | Coletar feedback opcional por atividade | Sinais de relevância e desconforto | Alta | 116,52 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Previsto no piloto - feedback curto opcional sem expor respostas íntimas e triagem editorial agregada - retirada usa operação 52 e 59 - estimativa preliminar
118 | Infraestrutura | Recuperação | Ensaiar restauração de backup e retorno de migração | Evidência de recuperação | Crítica | 41,38 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 8 |  |  | 0% | Ensaiar em recurso isolado conforme docs/AMBIENTES.md - metas iniciais RPO 24h RTO 4h backup diário e antes de migração retenção 30 dias - medir recuperação conferir integridade invalidar sessões e reaplicar exclusões - estimativa preliminar
119 | Frontend | PWA | Configurar instalação PWA e política de cache | Manifest instalação e offline seguro | Alta | 38,60,73 | Engenharia Frontend | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Formato PWA previsto no MVP - definir shell público sem cache de respostas privadas e validar atualização saída da conta e experiência offline - estimativa preliminar
120 | Planejamento | Qualidade do plano | Revisar coerência geral entre acompanhamento e entregas | Relatório e plano reconciliado | Alta | 34,24,109,110 | Product Owner — Tatyele Lopes | Concluído | 6 |  |  | 100% | Revisão em docs/REVISAO-GERAL-2026-09-04.md - confronto Excel código e documentos build aprovado achados rastreados notas CSV corrigidas e validador scripts/validate-project-plan.ps1
121 | Jurídico | Privacidade | Elaborar RIPD e testes de balanceamento | RIPD e LIAs aprovados | Crítica | 36,37,112 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 20 |  |  | 0% | Concluir DEC-06 e DEC-10 do inventário LGPD - LIA-01 segurança LIA-02 analytics necessidade proporcionalidade salvaguardas risco residual e aceite formal antes do piloto
122 | Jurídico | Fornecedores | Cadastrar operadores e transferências internacionais | Registro de operadores e contratos | Crítica | 37,38,42 | Privacidade/Jurídico | Não iniciado | 12 |  |  | 0% | Concluir DEC-05 do inventário LGPD - due diligence DPA suboperadores regiões retenção saída incidentes e mecanismo válido da Resolução CD/ANPD 19/2024 antes de dados reais
123 | Infraestrutura | DevOps | Provisionar homologação e validar configuração por ambiente | Homologação isolada com evidências | Alta | 16,38,40,41,42,43,122 | DevOps/Plataforma | Não iniciado | 16 |  |  | 0% | Implementar docs/AMBIENTES.md com HTTPS acesso restrito dados sintéticos API na mesma origem e isolamento de produção - validar APP_ENV APP_ORIGIN PORT e rejeitar JSON remoto - testar publicação e registrar provedor região custo e configuração sem segredos - estimativa preliminar
124 | MPV de teste | Produto | Definir hipótese e critérios de decisão do MPV | Hipótese e métricas do MPV | Crítica |  | Product Owner — Tatyele Lopes | Concluído | 3 | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 100% | Trilha adicional ao plano completo — validar se casais entendem e desejam repetir jogos curtos de conexão no mesmo celular — critérios em docs/ESCOPO-MPV.md
125 | MPV de teste | Produto | Congelar o escopo em dois jogos passa-e-joga | Backlog mínimo aprovado | Crítica | 124 | Product Owner — Tatyele Lopes | Concluído | 3 | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 100% | Somente Descoberta a Dois e Adivinhe de Mim — sem pesquisa prévia cadastro pareamento remoto backend ou testes de personalidade neste teste
126 | MPV de teste | UX | Simplificar a jornada para entrada escolha jogo rodada e feedback | Fluxo do MPV | Crítica | 125 | Product Designer | Concluído | 4 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 100% | Fluxo aprovado em docs/FLUXO-MPV.md com seis estados entrada direta dois jogos de três rodadas três sinais e sugestão opcional exceções e critérios de aceite — atualizado em 16/09/2026
127 | MPV de teste | Editorial | Selecionar doze cartas leves para os dois jogos | Lote mínimo de conteúdo | Alta | 125 | Conteúdo | Concluído | 4 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 100% | Lote aprovado em docs/CONTEUDO-MPV.md e src/features/game/mpv-cards.json — seis cartas por jogo com IDs únicos origem rastreável e quatro alternativas por carta de adivinhação — concluído antecipadamente em 12/09/2026
128 | MPV de teste | Frontend | Criar entrada direta e seleção entre os dois jogos | Tela inicial funcional | Crítica | 126 | Engenharia Frontend | Concluído | 5 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 100% | Entrada direta responsiva com seleção e instruções dos dois jogos implementada sem cadastro ou pareamento, com apresentação neutra sem o nome do aplicativo em título metadados cabeçalho ou rodapé e com o aplicativo completo preservado em src/App.tsx — atualizado em 14/09/2026
129 | MPV de teste | Jogo 1 | Implementar Descoberta a Dois | Jogo 1 funcional | Crítica | 127,128 | Engenharia Frontend | Concluído | 8 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 100% | Fluxo responsivo implementado com três perguntas únicas sorteadas, orientação para respostas em voz alta, avanço, opção de pular, progresso e encerramento sem armazenar respostas — concluído antecipadamente em 12/09/2026
130 | MPV de teste | Jogo 2 | Implementar Adivinhe de Mim | Jogo 2 funcional | Crítica | 127,128 | Engenharia Frontend | Concluído | 10 | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 100% | Fluxo responsivo implementado com três cartas únicas, escolha secreta, passagem protegida do aparelho, palpite, revelação, contagem de acertos e alternância automática de papéis sem armazenar respostas — concluído antecipadamente em 12/09/2026
131 | MPV de teste | Feedback | Adicionar fechamento e feedback de três sinais | Feedback funcional | Alta | 129,130 | Engenharia Frontend | Concluído | 4 | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 100% | Feedback binário compartilhado implementado nos dois jogos e integrado ao registro central do jogo concluído clareza descoberta ou conexão e intenção de jogar novamente sem conteúdo das rodadas — concluído antecipadamente em 12/09/2026 e integrado em 16/09/2026
132 | MPV de teste | Compatibilidade | Validar fluxo crítico em celulares | Checklist mobile aprovado | Crítica | 128-131 | Qualidade | Concluído | 5 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 100% | Aprovado com ressalva para o escopo controlado no Chrome após passagem física confirmada pela Product Owner feedback real com três sinais positivos saúde exportação persistência dois jogos e 95 estados móveis revalidados — registro técnico removido e base vazia — modelo sistema e versão não informados — Safari adiado por decisão da Product Owner e explicitamente não validado
133 | MPV de teste | Acessibilidade | Corrigir barreiras críticas de uso | Checklist de acessibilidade | Alta | 128-131 | Qualidade | Em andamento | 4 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 50% | MOB-03 resolvido em 14/09/2026 com todos os alvos visíveis em pelo menos 44 px e nomes acessíveis aprovados na matriz móvel — pendentes validações formais de foco contraste e redução de movimento
134 | MPV de teste | Qualidade | Executar QA do caminho feliz e falhas básicas | MPV candidato à validação | Crítica | 132,133,138,139 | Qualidade | Em andamento | 5 | 16/09/2026 | 21/09/2026 | 50% | API serviço integrado e matriz móvel revalidados com sucesso em 16/09/2026 após a passagem física no Chrome — pendem concluir as verificações formais de acessibilidade da tarefa 133 e registrar o aceite final — Safari permanece fora da cobertura atual
135 | MPV de teste | Operação | Disponibilizar demonstração controlada | Link de demonstração | Crítica | 134 | Engenharia Frontend | Concluído | 4 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 100% | Demonstração HTTPS publicada no Render gratuito com Web Service PostgreSQL de 1 GB sonda de saúde CORS restrito bloqueio de indexação e segredo operacional — envio persistência exportação e passagem física no Chrome validados base técnica limpa e banco expira em 16/10/2026 sem backup — Safari permanece fora da cobertura atual
136 | MPV de teste | Validação | Validar o formato com cinco casais | Placar dos critérios de decisão | Crítica | 135 | Product Owner — Tatyele Lopes | Não iniciado | 8 | 23/09/2026 | 27/09/2026 | 0% | Cada casal joga sem mediação e envia os três sinais do produto com sugestão de melhoria opcional — não há entrevistas nem etapa de pesquisa dentro do MPV
137 | MPV de teste | Produto | Incorporar aprendizados ao plano inicial do aplicativo | Decisão e recomendações registradas | Crítica | 136 | Product Owner — Tatyele Lopes | Não iniciado | 3 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 0% | Registrar continuar ajustar ou encerrar o formato e quais evidências devem orientar a futura revisão do plano completo sem alterá-lo automaticamente
138 | MPV de teste | Feedback | Adicionar sugestões abertas opcionais ao feedback | Campo de sugestões funcional | Alta | 131 | Engenharia Frontend | Concluído | 3 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 100% | Campo opcional de até 500 caracteres implementado com orientação para não inserir dados pessoais e cobertura na matriz móvel — concluído em 16/09/2026
139 | MPV de teste | Backend | Centralizar feedback e disponibilizar exportação controlada | API e CSV protegidos | Crítica | 138 | Engenharia Backend | Concluído | 6 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 100% | POST anônimo com validação idempotência controle de origem rate limit armazenamento PostgreSQL remoto com fallback JSON local e exportação CSV protegida por token — concluído em 16/09/2026

## Marcos
ID | Marco | Tarefas até | Status | Critério de aceite | Data planejada | Data real
MPV1 | Escopo e fluxo do teste aprovados | 126 | Concluído | Dois jogos um aparelho critérios de decisão e fluxo documentados | 12/09/2026
MPV2 | Dois jogos jogáveis | 131 | Concluído | Jornadas completas com lote mínimo e feedback no produto | 19/09/2026
MPV3 | Demonstração do teste pronta | 135 | Em andamento | Link controlado disponível e QA em curso com aceite físico restrito ao Chrome | 22/09/2026
MPV4 | Aprendizados incorporados | 137 | Não iniciado | Sinais de cinco casais registrados como insumo para revisão futura do plano completo | 28/09/2026
MC1 | Baseline aprovada | 13 | Em andamento | PRD escopo MoSCoW papéis e pesquisa aprovados | 18/09/2026
MC2 | Personas e oportunidades validadas | 4 | Em andamento | 24 entrevistas analisadas e personas revisadas | 02/10/2026
MC3 | Mecânicas e padrão editorial aprovados | 31 | Não iniciado | Três protótipos testados e primeiro lote revisado | 16/10/2026
MC4 | Fundação técnica pronta | 123 | Em andamento | PostgreSQL CI segredos observabilidade recuperação 118 e homologação operacional 123 conforme estratégia 38 | 23/10/2026
MC5 | MVP feature-complete | 75 | Em andamento | Jornada bilateral validada incluindo 111 e 116 e métricas 106-107 — 113-114 conforme decisão 112 | 20/11/2026
MC6 | Conteúdo do piloto aprovado | 77 | Não iniciado | 60 atividades aprovadas com origem nível teste e revisão — tarefas 77 108 110 e 115 | 27/11/2026
MC7 | Release candidate | 96 | Não iniciado | QA segurança acessibilidade privacidade UAT e restauração 118 sem bloqueador — PWA 119 validada | 18/12/2026
MC8 | Go/no-go do piloto | 98 | Não iniciado | Coorte suporte métricas e release confirmados | 08/01/2027
MC9 | Piloto concluído | 102 | Não iniciado | Seis semanas de uso dados íntegros e entrevistas agendadas | 19/02/2027
MC10 | Decisão do MVP comercial | 103 | Não iniciado | Relatório do piloto e recomendação aprovados | 05/03/2027

## Riscos
ID | Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Mitigação | Responsável | Status
R01 | Privacidade de respostas íntimas | Segurança | Alta | Crítico | Criptografia autorização por casal e testes de isolamento |  | Aberto
R02 | Baixa adesão do parceiro | Produto | Alta | Alto | Simplificar convite lembretes e medir conversão do pareamento |  | Aberto
R03 | Conteúdo percebido como diagnóstico | Conteúdo | Média | Alto | Revisão por especialista e avisos claros de caráter educativo |  | Aberto
R04 | Vazamento de credenciais ou sessões | Segurança | Média | Crítico | Hash forte expiração rotação e gestão de segredos |  | Aberto
R05 | Atraso por escopo excessivo | Gestão | Alta | Alto | Proteger MVP controlar mudanças e revisar prioridades semanalmente |  | Aberto
R06 | Dependência do armazenamento JSON | Tecnologia | Alta | Alto | Feedback remoto já usa PostgreSQL temporário - migrar os demais dados e provisionar banco definitivo antes da publicação ampla |  | Aberto
R07 | Não conformidade com LGPD | Jurídico | Média | Crítico | Inventário v1 concluído — resolver DEC-01 a DEC-11 implementar consentimentos e direitos aprovar RIPD LIAs operadores e revisão jurídica | Privacidade/Jurídico | Aberto
R08 | Problemas de desempenho em mobile | Tecnologia | Média | Médio | Orçamento de performance imagens otimizadas e testes em aparelhos reais |  | Aberto
R09 | Capacidade da equipe abaixo da premissa | Gestão | Alta | Alto | Confirmar responsáveis e horas recalcular datas ou reduzir amplitude antes do ciclo |  | Aberto
R10 | Recesso e recrutamento atrasam o piloto | Gestão | Média | Alto | Antecipar UAT congelar escopo em dezembro e manter recrutamento contínuo |  | Aberto
R11 | Autorização quebrada expõe dados entre casais | Segurança | Alta | Crítico | Autorização por sujeito ação e recurso DTOs mínimos e testes negativos ST-01 a ST-05 | Liderança Técnica | Aberto
R12 | Convite curto permite sequestro da segunda vaga | Segurança | Alta | Crítico | Pelo menos 128 bits hash expiração uso único rate limit e testes ST-06 a ST-08 | Liderança Técnica | Aberto
R13 | Eventos do cliente adulteram métricas do piloto | Dados | Alta | Alto | Derivar métricas críticas no servidor rejeitar eventos financeiros e testar replay | Engenharia Backend | Aberto
R14 | Cache ou notificação expõe conteúdo íntimo | Privacidade | Média | Crítico | No-store service worker sem S3 ou S4 notificações discretas e teste em aparelho compartilhado | Privacidade/Jurídico | Aberto
MR01 | Escopo do MPV crescer antes da validação | MPV | Alta | Alto | Bloquear novas áreas no teste e exigir a retirada de um item para qualquer inclusão | Product Owner — Tatyele Lopes | Aberto
MR02 | Regras dos jogos não serem entendidas sem ajuda | MPV | Média | Alto | Instrução em uma tela exemplo curto e critério de conclusão sem mediação | Product Designer | Aberto
MR03 | Perguntas do teste causarem desconforto | MPV | Baixa | Alto | Usar apenas cartas leves permitir pular e não armazenar respostas | Conteúdo | Aberto
MR04 | Conteúdo influenciar mais que o formato | MPV | Média | Médio | Equilibrar duração tema e quantidade de cartas entre os dois jogos | Product Owner — Tatyele Lopes | Aberto
MR05 | Falha no celular impedir a sessão de teste | MPV | Média | Alto | Validar o caminho crítico nos navegadores alvo e manter reinício simples | Engenharia Frontend | Aberto
MR06 | Sugestão aberta conter nomes contatos ou detalhes pessoais | Privacidade | Média | Alto | Limitar a 500 caracteres orientar a não inserir dados pessoais restringir a exportação e excluir a base gratuita em até 30 dias | Privacidade/Jurídico | Aberto

## Governança Backlog
GESTÃO DE BACKLOG E CERIMÔNIAS
Modelo | Kanban com compromisso quinzenal
Dono da prioridade | Product Owner — Tatyele Lopes
Fonte operacional | Plano Mestre; ferramenta externa deve referenciar o mesmo ID
FLUXO | REGRA DE SAÍDA | WIP | EQUIVALÊNCIA NO PLANO | RESPONSÁVEL
Funil | Triagem realizada | Sem limite | Não iniciado | PO
Análise | Descartar pesquisar ou detalhar | 5 | Não iniciado | PO/TL
Refinamento | Definition of Ready atendida | 8 | Não iniciado | PO/TL
Pronto | Selecionado no planejamento | 10 | Não iniciado | PO
Em andamento | Incremento pronto para revisão | 5 no time; 1 por pessoa | Em andamento | Dono do item
Em revisão | Parecer e ajustes concluídos | 4 | Em andamento | Revisor aplicável
Em validação | Aceite registrado | 4 | Em andamento | QA/PO
Bloqueado | Impedimento removido | Exige ação | Em andamento | Dono + PO/TL
Concluído | Definition of Done atendida | Sem limite | Concluído | PO/TL
Cancelado | Motivo registrado | Sem limite | Cancelado | PO
CERIMÔNIA | CADÊNCIA | DURAÇÃO | FACILITADOR | SAÍDA
Triagem do funil | Semanal | 30 min | PO | Entradas classificadas
Refinamento | Semanal | 60 min | PO/TL | Itens Ready e estimados
Planejamento | Início da quinzena | 60–90 min | PO | Objetivo, compromisso e donos
Check-in | Diário assíncrono | Até 10 min | Cada responsável | Progresso, próximo passo e bloqueios
Revisão produto/conteúdo | Semanal | 45 min | PD ou RC | Aceite, ajuste ou decisão
Revisão técnica e risco | Semanal | 45 min | TL | Decisões, riscos e liberação
Demo e aceite | Fim da quinzena | 60 min | PO | Aceites, reaberturas e feedback
Retrospectiva | Fim da quinzena | 45 min | Rotativo | Uma melhoria com dono e prazo
Revisão de roadmap | Mensal | 60 min | PO | Marcos, riscos e prioridades
Go/no-go | Por marco | Conforme pauta | PO | Decisão e condições
DEFINITION OF READY | CRITÉRIO
Ready 1 | Problema, resultado e responsável claros
Ready 2 | Aceite testável, dependências e riscos conhecidos
Ready 3 | Privacidade, segurança, acessibilidade e analytics avaliados
Ready 4 | Cabe no ciclo; PO confirma valor e TL viabilidade
DEFINITION OF DONE | CRITÉRIO
Done 1 | Aceite demonstrado e aprovado
Done 2 | Revisões e testes aplicáveis aprovados
Done 3 | Analytics, documentação e plano atualizados
Done 4 | Sem bloqueador; PO aceita e TL autoriza liberação
CLASSE | USO | TRIAGEM
P0 — Expedite | Segurança, privacidade, integridade ou produção indisponível | Imediata
P1 — Crítico | Jornada principal ou marco bloqueado | Mesmo dia útil
P2 — Padrão | Planejado ou defeito com contorno | Próxima triagem/ciclo
P3 — Oportunidade | Melhoria sem urgência ou evidência | Revisão mensal
MÉTRICA | META INICIAL
Objetivo do ciclo cumprido | ≥ 80% dos ciclos
Itens planejados que entram Ready | 100%
Trabalho não planejado | ≤ 15% da capacidade
Bloqueios acima de 2 dias | 0 críticos; ≤ 2 totais
Retrabalho/reabertura | ≤ 10%
Itens simultâneos por pessoa | ≤ 1
Defeitos P0/P1 ao fim do ciclo | 0